Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

пгт Забайкальск

 «Утверждено»

 Директор школы

 \_\_\_\_\_\_ Н.В. Дондокова

**ПЛАН**

**Мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной технологической направленности**

**«Точка роста» в МОУ СОШ №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной направленности (далее центра образования) «Точка роста».Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:-издание приказа о создании Центра образования;-утверждение Положения о деятельности Центра образования;-назначение руководителя Центра образования. | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию. | Декабрь 2022 года |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра. В течение реализации проекта образования посредством СМИ и Интернет ресурсов.2. Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка роста» в течение реализации Проекта.  | В течение всего проекта |
| 3 | Приемка и наладка оборудования (подготовка технического задания согласно инфаструктурному листу) | Проведение приемки и наладка оборудования и средства обучения. | Август-сентябрь, 2023 года |
| 4 | Приведение площадки Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра «Точка роста» | Август-сентябрь, 2023 года |
| 5 | Внесение изменений в ООП в части использования ресурсов Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности (с учетом требований ФГОС) | Изменения в ООП в части использования ресурсов центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности (с учетом требований ФОП и обновленного ФГОС ООО) | Август, 2023 года |
| 6 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности. | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования | Август, 20232 года |
| 7 | Разработка графика Центра, расписание занятий в центре, режима МОУ СОШ №2 в связи с функционированием Центра образования «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Сентябрь, 2023 года |
| 8 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра. Формирование приказов о зачислении учащихся в Центре образования «Точка роста» | Сентябрь, 2023 года |
| 9 | Организация набора учащихся по программам Центра образования» «Точка роста» | Достижение индикативных показателей результативности | Сентябрь-октябрь, 2023 года |
| 10 | Реализация мероприятий в Центре образования «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течение всего проекта |
| 11 | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования | Достижение индикативных показателей результативности | В течение всего проекта |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста» | Повышение квалификации педагогических работников | В течение всего проекта |
| 13 | Участие руководителей Центра образования «Точка роста» в региональных семинарах-совещаниях | Повышение квалификации педагогических работников | В течение всего проекта. График размещения на сайте ЦНППМ во вкладке «Точка роста » |
| 14 | Освещение деятельности Центра образования «Точка роста» | Корректировка и обновление материала. | В течение всего проекта |
| 15 | Научно- методическое сопровождение Центра образования «Точка роста» |  | В течение всего проекта |